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รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
จัดทำโดย
เทศบาลตำบลธาตุทอง
เทศบาลตำบลธาตุทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

งานนโยบายและแผน
ธันวาคม ๒๕๕๖
คำนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาแล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งปี ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง จึงได้จัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้น เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) และแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และจะประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบต่อไป
 นายสุรศักดิ์  สุรกิจบวร
(นายสุรศักดิ์  สุรกิจบวร)
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง
ธันวาคม ๒๕๕๖
สารบัญ
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	คำนำ
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	ส่วนที่ ๑
	ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น…………………………
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	ส่วนที่ ๒
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	ส่วนที่ ๓
	ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)...........................
	๘

	ส่วนที่ ๔
	ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลธาตุทองในภาพรวม.
	๒๐


ส่วนที่ ๑
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้


ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย


(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน


(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน


(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน


(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน


(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน


โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ ทางเทศบาลตำบลธาตุทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ประกอบด้วย
นวนสองคน






























































๑. นายประเสริฐ  โรจน์สุวรรณชัย
ประธานสภาเทศบาล      

    ประธานกรรมการ


๒. เจ้าอาวาสวัดบวรราษฎร์บำรุงหรือผู้แทน




กรรมการ


๓. นายกิตติศักดิ์  ผสมทรัพย์
เลขานุการสภาเทศบาล


กรรมการ


๔. นายสำเภา  ลาเลี้ยง

สมาชิกสภาเทศบาล 


กรรมการ


๕. ผู้ใหญ่บ้านหมู่  ๓






กรรมการ


๖. ผู้ใหญ่บ้านหมู่  ๖






กรรมการ


๗. ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านตลาดเนินหินหรือผู้แทน



กรรมการ


๘. นางปนัดดา  บุตรนนท์

ผอ.รพ.สต.บ้านโปร่งเกตุ หรือผู้แทน
กรรมการ


๙. ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ธาตุทอง




กรรมการ


๑๐. นายวีรวิชญ์  เดชศรฐิติวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด         
         กรรมการและเลขานุการ
 
๑๑. นางสาวสุพัตรา  ผสมทรัพย์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน          ผู้ช่วยเลขานุการ


ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร


ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นหลัก เนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย
ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลธาตุทอง
  “ธาตุทองน่าอยู่  คู่เกษตรสมบูรณ์”  

หมายถึง  ตำบลธาตุทอง มีความน่าอยู่ในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต มีพื้นที่การเกษตรที่สมบูรณ์รวมทั้งวิธีการผลิต แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตำบลธาตุทอง
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นที่เด็ก  คนชรา  และคนพิการ
๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๓. สนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬานันทนาการ
๔. จัดให้มีบริการที่เข้าถึงประชาชน  เช่น  เทศบาลเคลื่อนที่
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
๖. พัฒนาการคมนาคมภายในตำบลให้มีมาตรฐาน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. ประชาชนได้รับบริการที่ดี  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. เด็ก  คนชรา และ คนพิการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
๓. ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่แข็งแรง
๔. ประชาชนมีรายได้จากการฝึกอาชีพเพิ่มมากขึ้น
๕. เด็กเล็กภายในตำบลได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานเพื่อการเตรียมพร้อมในการพัฒนาการสมวัย
๖. การคมนาคมในพื้นที่มีมาตรฐาน
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
1.2 แนวทางการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.3 แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุก เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
1.4 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
1.5 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในตำบลให้ได้มาตรฐาน
1.6 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
1.7 แนวทางการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็กและคนพิการ
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๒.๒ แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอาชีพ

๒.๓ ยทัศน์ ละแนวทางการพัฒนา

ยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลทีชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๔ แนวทางการพัฒนาการคมนาคมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ แนวทางการส่งเสริมการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน
๓.๒ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
๓.๓ แนวทางพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือให้สะดวกและส่งเสริมการให้บริการ
๓.๔ แนวทางการจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
๓.๕ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประชาชน
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม  
๔.๑ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
๔.๒ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
๔.๓ แนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารตรวจสอบการทำงานของ เทศบาล
๔.๔ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรม
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรม
๕.๓ แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานด้านอุตสาหกรรม
ส่วนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
เทศบาลตำบลธาตุทองได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๘)  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๘)  รวม ๔๙๗  โครงการ  งบประมาณ  ๒๘๔,๔๒๖,๓๖๕ บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	๑.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๒๒๘
	๑๒๘,๙๔๑,๓๖๕

	๒.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๘๒
	๙๑,๐๗๕,๐๐๐

	๓.  การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	๑๒๕
	๔๑,๗๑๐,๐๐๐

	๔.  การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
	๕๖
	๑๕,๕๐๐,๐๐๐

	๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	๖
	๗,๒๐๐,๐๐๐

	รวม
	๔๙๗
	๒๘๔,๔๒๖,๓๖๕


โดยแยกเป็นจำนวนโครงการและงบประมาณแต่ละปีดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี  ๒๕๕๗
	ปี  ๒๕๕๘

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	๑.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๓๗
	๑๑,๔๙๐,๓๖๕
	๙๐
	๕๕,๒๓๑,๕๐๐
	๑๐๑
	๖๒,๒๑๙,๕๐๐

	๒.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๑๐
	๕,๕๘๐,๐๐๐
	๓๖
	๓๖,๙๒๕,๐๐๐
	๓๖
	๔๘,๕๗๐,๐๐๐

	๓.  การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	๒๔
	๔,๘๐๕,๐๐๐
	๖๑
	๒๑,๑๕๓,๐๐๐
	๔๐
	๑๕,๗๕๒,๐๐๐

	๔.  การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
	๑๔
	๓,๔๖๕,๐๐๐
	๒๖
	๘,๑๖๕,๐๐๐
	๑๖
	๓,๘๗๐,๐๐๐

	๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	๓
	๓,๖๐๐,๐๐๐
	๓
	๓,๖๐๐,๐๐๐

	รวม
	๘๕
	๒๕,๓๔๐,๓๖๕
	๒๑๖
	๑๒๕,๐๗๔,๕๐๐
	๑๙๖
	๑๓๔,๐๑๑,๕๐๐


การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุทองได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๕  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๘  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๖ ของจำนวนโครงการในปี ๒๕๕๖ ของแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๘) ใช้งบประมาณ  จำนวนเงิน ๑๗,๙๐๔,๒๐๐.๐๐ บาท  (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๕ ของงบประมาณในปี ๒๕๕๖ ของแผนพัฒนา  ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๘) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	ปี  ๒๕๕๖

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	๑.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑๙
	๔,๑๔๖,๕๐๐

	๒.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๑๐
	๕,๐๕๙,๗๐๐

	๓.  การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	๒๗
	๑,๕๘๑,๐๐๐

	๔.  การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
	๑๓
	๑,๓๓๐,๐๐๐

	๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	๙
	๕,๗๘๗,๐๐๐

	รวม ๕ ยุทธศาสตร์
	๗๘
	๑๗,๙๐๔,๒๐๐


รายละเอียดกิจกรรม  โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลธาตุทอง  และโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีจำนวน ๑๙ โครงการ
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑
	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒
	โครงการฝึกอบรมการปลูกมะนาว(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางกรเกษตร)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๐๐,๐๐๐
	๔๗,๙๒๕
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๓
	โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐๐,๐๐๐
	๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๔
	โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. อ.บ่อทอง
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	เงินอุดหนุนอำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๕
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอบ่อทอง
	เงินรายได้
	๓๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	เงินอุดหนุนอำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๖
	โครงการจัดรถรับส่งเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๖๐,๐๐๐
	๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๗
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีระดับอำเภอ
	เงินรายได้
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	เงินอุดหนุนอำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๘
	จัดซื้อ/จ้างเหมาทำโต๊ะแสตนเลท
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๓ ๑๙,๕๐๐ รวม ๗๙,๕๐๐
	๗๙,๕๐๐
	เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล ออฟฟิศ จำกัด
	๙ ก.ย. ๕๖
	๑๘ วัน (ส่งงาน ๒๗ ก.ย. ๕๖)

	๙
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของ อสม.
	เงินรายได้
	๓๐๐,๐๐๐
	๒๕๑,๒๘๗.๕๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๐
	อุดหนุนให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานของชุมชนในตำบลธาตุทอง จำนวน ๑๑ ชุมชน ตามโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
	เงินรายได้
	๑๑๐,๐๐๐
	๑๑๐,๐๐๐
	ชุมชน
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๑
	โครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐
	๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๒
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญโชคดี-ทับจุฬา หมู่ที่ ๔
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๔๒๓,๐๐๐
	๔๒๐,๐๐๐
	หจก.สมคิดบ่อทองคอนสตรัคชั่น
	๒๙ ก.ค. ๕๖
	๑๒๐ วัน
(ส่งงาน ๒๖ ต.ค.๕๖)


	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑๓
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายหลี-บ้านนายสมคิด หมู่ที่ ๗
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๖๗๑,๐๐๐
	๖๗๐,๐๐๐
	หจก.สมคิดบ่อทองคอนสตรัคชั่น
	๒๙ ก.ค. ๕๖
	๙๐ วัน
(ส่งงาน ๒๖ ต.ค.๕๖)

	๑๔
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโปร่งเกตุซอย ๔ หมู่ที่ ๓
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕๗๓,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้
	-
	-
	-

	๑๕
	ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
	เงินรายได้
	๔๐๐,๐๐๐
	๔๐๐,๐๐๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๖
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
	เงินรายได้
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๗
	เงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เงินรายได้
	๖๐,๐๐๐
	๔๗,๗๕๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	ตั้งจ่ายรายการใหม่
	
	
	
	
	
	

	๑๘
	จัดซื้อเครื่องพ่นยุง จำนวน ๒ เครื่อง (สาธารณสุข)
	เงินรายได้
	๑๙๐,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันงบประมาณ

	๑๙
	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเนินหิน-เขากระถิน หมู่ ๕,๖
	เงินรายได้
	๖๕๐,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันงบประมาณ


ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน  ๑๐ โครงการ
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑
	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา ใส่ใจผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเด็กและเยาวชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐๐,๐๐๐
	๑๓๑,๗๗๙
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒
	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ ต่างๆ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๖๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๗๕๐,๐๐๐
	๗๓๘,๘๑๓
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๓
	อุดหนุนชุมชนคณะกรรมการชุมชนที่ได้เสนอโครงการมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
	เงินรายได้
	๒๒๐,๐๐๐
	๒๒๐,๐๐๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๔
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงพร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๗๗,๐๐๐
	๐
	ไม่ดำเนินโครงการ โอนงบประมาณออก

	๕
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงพร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๗๖๕,๐๐๐
	๗๖๕,๐๐๐
	บริษัท พีวายคอนจำกัด
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๖
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอีสานเขียว หมู่ที่ ๕
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑,๕๓๑,๐๐๐
	๑,๕๓๐,๐๐๐
	หจก.สมคิดบ่อทอง คอนสตรัคชั่น
	๒๐ ส.ค.๕๖
	๑๒๐ วัน (ส่งงาน ๑๗ ธ.ค. ๕๖)

	๗
	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายซอยบ้านป้ากิม
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๗,๙๐๐
	๒๗,๙๐๐
	นายอนุชิต  แซ่อุ้ย
	๑๙ ส.ค.๕๖
	๙๐ วัน (ส่งงาน ๑๙ พ.ย.๕๖)

	๘
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูเมือง-แปลงจันทร์ หมู่ที่ ๓,๗
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๐
	ไม่ดำเนินโครงการ โอนงบประมาณออก

	ตั้งจ่ายรายการใหม่
	
	
	
	
	
	

	๙
	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๘๕๐ ม. ม. ๙ บ้านหนองน้ำขาว
	เงินรายได้
	๕๗,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันเงินงบประมาณ

	๑๐
	โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ ๒
	เงินรายได้
	๓๑,๘๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันเงินงบประมาณ


ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีจำนวน ๒๗ โครงการ 
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑
	โครงการฝึกอบรมหรือสัมมนาของ อปพร. ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐๐,๐๐๐
	๐
	ไม่ดำเนินโครงการ โอนงบประมาณออก

	๒
	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผน,โครงการจัดประชาคมชุมชนต่างๆ ,โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๕๐,๐๐๐
	๑๑๒,๔๒๒
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๓
	จัดเก็บข้อมูล จปฐ.,กชช.๒ค. ข้อมูลทางการเกษตรหรือข้อมูลอื่นๆ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๐,๐๐๐
	๐
	ไม่ดำเนินโครงการ โอนงบประมาณออก

	๔
	โครงการออกตรวจร่วม
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕๐,๐๐๐
	๐
	ไม่ดำเนินโครงการ โอนงบประมาณออก

	๕
	ซื้อวัสดุงานป้องกันฯ ของ อปพร.
	เงินรายได้
	๒๘,๕๐๐
	๒๖,๖๖๔.๔๐
	หจก.สุชาติการดับเพลิง บ้านบึง-ชลบุรี
	๑๗ ก.ย.๕๖
	๑๐ วัน (ส่งงาน ๒๗ ก.ย.๕๖)

	๖
	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการอำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ
	เงินรายได้
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	อำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๗
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์อำเภอบ่อทอง
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	อำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๘
	โครงการฝึกอบรมทบทวนการกู้ภัย หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยอำเภอบ่อทอง
	เงินรายได้
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	อำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๙
	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องถิ่นอำเภอบ่อทอง
	เงินรายได้
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	อำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๐
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)อำเภอบ่อทอง
	เงินรายได้
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	อำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๑
	จัดซื้อที่อ่านหนังสือสำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	บริษัทเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล ออฟฟิศจำกัด
	๔ ก.ย.๕๖
	๒๐ วัน (ส่งงาน ๒๓ ก.ย.๕๖)


	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑๒
	จัดซื้อชั้นวางหนังสือสำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
	เงินรายได้
	๗,๐๐๐
	๔,๕๐๐
	บริษัทเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล ออฟฟิศ จำกัด
	๒๓ ก.ย.๕๖
	๗ วัน (ส่งงาน ๓๐ ก.ย.๕๖)

	๑๓
	จัดซื้อที่นั่งรับรอง/ที่นั่งคอยรับบริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ
	เงินรายได้
	๑๕,๐๐๐
	๑๕,๐๐๐
	บริษัทเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล ออฟฟิศ จำกัด
	๒ ก.ค.๕๖
	๗ วัน (ส่งงาน ๙ ก.ค.๕๖)

	๑๔
	จัดซื้อเก้าอี้ประชุมแบบมีพนักพิงสำหรับห้องประชุมเทศบาล
	เงินรายได้
	๕๕,๐๐๐
	๕๕,๐๐๐
	บริษัทเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล ออฟฟิศ จำกัด
	๑ ก.ค.๕๖
	๗ วัน (ส่งงาน ๘ ก.ค.๕๖)

	๑๕
	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าขาว ขาพับได้สำหรับใช้ในห้องประชุมเทศบาล
	เงินรายได้
	๗๕,๐๐๐
	๗๕,๐๐๐
	บริษัทเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล ออฟฟิศ จำกัด
	๒ ก.ค.๕๖
	๗ วัน (ส่งงาน ๙ ก.ค.๕๖)

	๑๖
	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบแขวน จอภาพเลื่อนขึ้นลงโดยอัตโนมัติ
	เงินรายได้
	๑๐๐,๐๐๐
	๙๖,๘๐๐
	บริษัทเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล ออฟฟิศ จำกัด
	๒ ก.ค.๕๖
	๔๕ วัน (ส่งงาน ๑๖ ส.ค.๕๖)

	๑๗
	จัดซื้อไมค์ลอยเดี่ยวแบบมือถือ จำนวน ๔ ตัว
	เงินรายได้
	๖,๐๐๐
	๖,๐๐๐
	บริษัทเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล ออฟฟิศ จำกัด
	๘ ส.ค.๕๖
	๗ วัน (ส่งงาน ๑๕ ส.ค.๕๖)

	๑๘
	จัดซื้อ ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น
	เงินรายได้
	๗,๐๐๐
	๖,๘๐๐
	บริษัทเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล ออฟฟิศ จำกัด
	๑ ก.ค.๕๖
	๗ วัน (ส่งงาน ๘ ก.ค.๕๖)

	๑๙
	จัดซื้อถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
	เงินรายได้
	๔๘,๐๐๐
	๔๘,๐๐๐
	หจก.สุชาติการดับเพลิง บ้านบึง-ชลบุรี
	๑๓ ส.ค.๕๖
	๓๐ วัน (ส่งงาน ๑๒ ก.ย. ๕๖)

	๒๐
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ พนักงานจ้าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐๐,๐๐๐
	๑๑๒,๑๕๖
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒๑
	โครงการการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๑๐๐,๐๐๐
	๐
	ไม่ดำเนินโครงการ โอนงบประมาณออก

	๒๒
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลกองคลัง
	เงินรายได้
	๓๔,๓๐๐ 
	๓๔,๓๐๐
	ร้านไอเพาเวอร์
	๑๓ ก.ย.๕๖
	๗ วัน (ส่งงาน ๒๐ ก.ย.๕๖)

	ตั้งจ่ายรายการใหม่
	
	
	
	
	
	

	๒๓
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันชนิดฉีดหมึก(อิคเจ็ค) สป.
	เงินรายได้
	๔,๒๐๐
	๓,๙๘๐
	ร้านไอเพาเวอร์
	๑๓ ก.ย.๕๖
	๗ วัน (ส่งงาน ๒๐ ก.ย.๕๖)

	๒๔
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง สป.
	เงินรายได้
	๓๗,๘๐๐
	๓๗,๘๐๐
	ร้านไอเพาเวอร์
	๑๓ ก.ย.๕๖
	๗ วัน (ส่งงาน ๒๐ ก.ย.๕๖)

	๒๕
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค พร้อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา
	เงินรายได้
	๒๓,๒๐๐
	๒๒,๘๘๐
	ร้านไอเพาเวอร์
	๑๓ ก.ย.๕๖
	๗ วัน (ส่งงาน ๒๐ ก.ย.๕๖)

	๒๖
	จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง สป.
	เงินรายได้
	๓๐,๐๐๐
	๒๘,๐๐๐
	บริษัทเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล ออฟฟิศ จำกัด
	๔ ก.ย.๕๖
	๑๔ วัน (ส่งงาน ๑๘ ก.ย.๕๖)

	๒๗
	ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ ระบบพร้อมโทรศัพท์แม่ขายจำนวน ๑ เครื่อง สป.
	เงินรายได้
	๕๐,๐๐๐
	๔๓,๐๐๐
	บริษัทไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุ-โทรทัศน์ จำกัด
	๔ ก.ย.๕๖
	๓ วัน (ส่งงาน ๑๑ ก.ย.๕๖)


ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม มีจำนวน ๑๓ โครงการ
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑
	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศพส.จ.ชบ.สำนักงานจังหวัดชลบุรี
	เงินรายได้
	๘๐,๐๐๐
	๘๐,๐๐๐
	ศพส.ข.ชบ. สำนักงานจังหวัดชลบุรี
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒
	อุดหนุนกาชาดจังหวัดชลบุรีที่ได้เสนอโครงการมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
	เงินรายได้
	๗๕,๐๐๐
	๗๕,๐๐๐
	อุดหนุนกาชาดจังหวัดชลบุรี
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๓
	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐
	๐
	ไม่ดำเนินโครงการ โอนงบประมาณออก

	๔
	จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการบริการและการปฏิบัติงานของเทศบาล
	เงินรายได้
	๔๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	มหาวิทยาลัยบูรพา
	๑๙ ก.ค.๕๖
	๓๐ วัน (ส่งงาน ๑๘ ส.ค.๕๖)

	๕
	วันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๖๐,๐๐๐
	๖๓,๒๒๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๖
	โครงการวันสำคัญทางศาสนาและทางราชการต่างๆ ,โครงการวันแม่
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๔,๓๔๗
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๗
	โครงการวันลอยกระทง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๒๐๐,๐๐๐
	๑๗๗,๔๙๙
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๘
	โครงการวันตอบแทนคุณหรือวันสงกรานต์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐๐,๐๐๐
	๑๖๖,๕๙๖
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๙
	โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐๐,๐๐๐
	๖๓,๙๖๕
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๐
	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี อำเภอบ่อทอง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๕,๐๐๐
	๓๕,๐๐๐
	อำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๑
	โครงการจัดงานประเพณีประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบ่อทอง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๒๐,๐๐๐
	๑๒๐,๐๐๐
	อำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๒
	อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	ศูนย์กีฬาฯ
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๓
	อุดหนุนวัดธาตุทอง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	วัดธาตุทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ


ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๙โครงการ
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
	
	
	
	
	
	

	๑
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเนินหิน ๙/๑ หมู่ที่ ๑,๘ 
	เงินรายได้
	๑,๑๔๓,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันเงินงบประมาณ

	๒
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงเนิ้ด หมู่ ๕
	เงินรายได้
	๑,๑๓๕,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันเงินงบประมาณ

	๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแยกถนนสายสนามชัยเขต-หนองใหญ่(ซอยบ้านนายแล) หมู่ ๗
	เงินรายได้
	๒๐๘,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันเงินงบประมาณ

	๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแยกถนนสายสนามชัยเขต-หนองใหญ่(ซอยบ้านผู้ใหญ่)หมู่ ๗
	เงินรายได้
	๑๕๔,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันเงินงบประมาณ

	๕
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างถนนลงหินคลุก ทางเข้าประปาบ้านห้วยซุง หมู่ ๘
	เงินรายได้
	๖๐,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันเงินงบประมาณ

	๖
	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลงหินคลุก ซอยบ้านนายปรีชา หมู่ ๘ บ้านห้วยซุง
	เงินรายได้
	๓๖,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันเงินงบประมาณ

	๗
	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวัดธาตุทองซอย๗ หมู่ ๔,๘
	เงินรายได้
	๑,๗๐๐,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันเงินงบประมาณ

	ตั้งจ่ายรายการใหม่
	
	
	
	
	
	

	๘
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองมือไทร ซอย ๔ หมู่ ๑
	เงินรายได้
	๕๖๐,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันเงินงบประมาณ

	๙
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุเหร่าแขก(ช่วงที่ ๓) ม.๑
	เงินรายได้
	๗๙๑,๐๐๐
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	-
	-
	กันเงินงบประมาณ


รวม  ตั้งงบประมาณ  ๕  ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น  ๗๘  โครงการ  รวมเป็นเงินตั้งไว้ ๑๗,๙๐๔,๒๐๐.๐๐  บาท รวมเป็นเงินจ่ายจริง ๗,๕๓๓,๘๘๓.๙๐ บาท
การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลธาตุทอง  มีการตั้งจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ รวม ๗๘ โครงการ  จำนวนเงิน ๑๗,๙๐๔,๒๐๐ บาท  มีการเบิกจ่ายเงิน  จำนวน ๕๗  โครงการ  จำนวนเงิน ๗,๕๓๓,๘๘๓.๙๐  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	การเบิกจ่ายงบประมาณ  (บาท)

	๑.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑๙
	๑๖
	๒,๒๒๖,๔๖๒.๕๐

	๒.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๑๐
	๖
	๓,๔๑๓,๔๙๒

	๓.  การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	๒๗
	๒๓
	๘๖๘,๓๐๒.๔๐

	๔.  การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
	๑๓
	๑๒
	๑,๐๒๕,๖๒๗

	๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	๙
	๐
	๐

	รวม ๕ ยุทธศาสตร์
	๗๘
	๕๗
	๗,๕๓๓,๘๘๓.๙๐


ช. ผลการเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลธาตุทอง  ประจำปี  ๒๕๕๖
ผลการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลธาตุทองจากภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และภาษีป้าย
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ จัดเก็บได้  ๒,๖๕๖,๑๘๘.๙๑  บาท (ลดลงจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒.๒๔ ) 
ประกอบด้วย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๑,๙๑๓,๖๘๔.๑๘ 
บาท


ภาษีป้าย  

    ๙๖,๓๐๔.๖๔  
บาท


ภาษีบำรุงท้องที่

   ๒๑๒,๖๙๑.๐๓
บาท


ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต    ๔๓๓,๕๐๙.๐๖

บาท
รายรับเทศบาลตำบลธาตุทอง  ปี  ๒๕๕๔ (ประมาณการรายรับ  ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท)


รายรับจริง


๓๔,๑๖๑,๗๗๕.๑๕
บาท



รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน
๒๑,๒๘๒,๖๑๔.๑๕
บาท


รายรับที่เป็นเงินอุดหนุน

๑๒,๘๗๙,๑๖๑.๐๐
บาท
รายจ่ายเทศบาลตำบลธาตุทอง ปี ๒๕๕๔ (ประมาณการรายจ่าย ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท)


รายจ่ายจริง


๒๘,๓๕๐,๓๙๕.๖๙
บาท


รายจ่ายขาดเงินสะสม

    ๑,๑๐๐,๘๙๑.๐๐
บาท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๒๗,๒๔๙,๕๐๔.๖๙
บาท

ปี พ.ศ.๒๕๕๕ จัดเก็บได้  ๒,๘๙๒,๕๓๕.๑๑ บาท (เพิ่มจากปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๘.๙๐ ) 
ประกอบด้วย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๒,๑๘๑,๐๐๗.๕๕  
บาท


ภาษีป้าย  

   ๑๕๔,๙๗๒    

บาท


ภาษีบำรุงท้องที่

   ๒๐๗,๘๗๒.๔๖
บาท


ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต    ๓๔๘,๖๘๓.๑๐

บาท
รายรับเทศบาลตำบลธาตุทอง  (ประมาณการรายรับ  ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)


รายรับจริง


๓๖,๐๐๑,๖๔๕.๓๐
บาท



รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน
๒๓,๙๓๑,๗๒๐.๓๐
บาท


รายรับที่เป็นเงินอุดหนุน

๑๒,๐๖๙,๙๒๕.๐๐
บาท
รายจ่ายเทศบาลตำบลธาตุทอง  (ประมาณการรายจ่าย ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)


รายจ่ายจริง


๒๘,๖๕๓,๖๗๔.๘๘
บาท


รายจ่ายขาดเงินสะสม

    ๑๖๔,๐๐๐.๐๐
บาท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๒๘,๘๑๗,๖๗๔.๘๐
บาท

ปี พ.ศ.๒๕๕๖ จัดเก็บได้  ๓,๒๕๔,๖๔๘.๙๙ บาท (เพิ่มจากปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๒.๕๒ ) 
ประกอบด้วย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๒,๑๕๐,๕๐๙.๓๕  บาท


ภาษีป้าย  

 
   ๑๔๙,๓๐๖.๔๐  บาท


ภาษีบำรุงท้องที่

  
   ๒๐๓,๔๔๑.๔๓  บาท


อากรฆ่าสัตว์


       ๓,๔๙๐.๐๐  บาท


ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต    
   ๓๘๘,๕๔๗.๗๔  บาท


รายได้จากทรัพย์สิน

   ๓๔๑,๙๗๔.๐๗  บาท


รายได้เบ็ดเตล็ด


     ๑๗,๓๘๐.๐๐  บาท
รายรับเทศบาลตำบลธาตุทอง  (ประมาณการรายรับ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)


รายรับจริง

๔๒,๐๐๒,๕๑๒.๔๕

บาท



รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน
๒๘,๖๐๘,๓๐๘.๔๕
บาท


รายรับที่เป็นเงินอุดหนุน

๑๓,๓๙๔,๒๐๔.๐๐
บาท
รายจ่ายเทศบาลตำบลธาตุทอง  (ประมาณการรายจ่าย ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)


รายจ่ายจริง

๒๔,๖๙๓,๙๒๒.๙๐

บาท


รายจ่ายขาดเงินสะสม

๐    
บาท
รายจ่ายที่ดำเนินการขอกันเงินงบประมาณจำนวน  ๙,๘๑๙,๗๐๐.๐๐
 บาท

ส่วนที่ ๔
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง
ในภาพรวม
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน ๑๐๙ ชุด ส่งคืนจำนวน ๑๐๙ ชุด 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
ข้อ ๑ เพศ

๑. ชาย
จำนวน
๖๒ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๘




๒. หญิง
จำนวน  ๔๗ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๒


จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๑๐๙ ราย เป็น ชายจำนวน ๖๒ ราย คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๘๘ และ หญิงจำนวน ๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๒
ข้อ ๒ อายุ

๑. ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๐ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐



๒. อายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๑๐ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗



๓. อายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๒๓ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐



๔. อายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๔๑ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๑



๕. อายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๒๖ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๕
๖. อายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๙ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๖


จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๑๐๙ ราย เป็น ผู้มีอายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗ ผู้มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐ ผู้มีอายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๑ ผู้มีอายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๕ และผู้มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๖
ข้อ ๓ การศึกษา

๑. ประถมศึกษา จำนวน ๕๑ ราย 


คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๙



๒. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๑ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๔



๓. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๑ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๙



๔. ปริญญาตรี จำนวน ๑๒ ราย 


คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๑



๕. สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗



๖. อื่นๆ จำนวน ๐ ราย 



คิดเป็นร้อยละ ๐


จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๑๐๙ ราย เป็น ผู้มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๙ ผู้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๔ ผู้มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๙ ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๑ ผู้มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ และผู้มีการศึกษาระดับอื่นๆ จำนวน ๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐
ข้อ ๔ อาชีพหลัก
๑. รับราชการ จำนวน ๒ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔



๒. เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔



๓. ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๒๙ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๑



๔. รับจ้าง จำนวน ๓๖ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๓



๕. นักเรียนนักศึกษา จำนวน ๑ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒



๖. เกษตรกร จำนวน ๓๙ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๘



๗. อื่นๆ จำนวน ๐ ราย 


คิดเป็นร้อยละ ๐
จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๑๐๙ ราย เป็น ผู้มีอาชีพหลักรับราชการ จำนวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔ ผู้มีอาชีพหลักเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔ ผู้มีอาชีพหลักค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๑ ผู้มีอาชีพหลักรับจ้าง จำนวน ๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๓ ผู้มีอาชีพหลักนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒ เกษตรกร จำนวน ๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๘ และ อาชีพอื่นๆ จำนวน ๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐
ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก(ราย)
	คิดเป็นร้อยละ
	พอใจ(ราย)
	คิดเป็นร้อยละ
	ไม่พอใจ(ราย)
	คิดเป็นร้อยละ

	๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	51
	46.79
	57
	52.29
	1
	0.92

	๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	49
	44.95
	51
	46.79
	9
	8.26

	๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	48
	44.04
	51
	46.79
	10
	9.17

	๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	43
	39.45
	57
	52.29
	9
	8.26

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	42
	38.53
	57
	52.29
	10
	9.17

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	38
	34.86
	61
	55.96
	10
	9.17

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	45
	41.28
	53
	48.62
	11
	10.09

	๘)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	34
	31.19
	63
	57.80
	12
	11.01

	๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	43
	39.45
	53
	48.62
	13
	11.93

	ค่าเฉลี่ยร้อยละ
	-
	40.06
	-
	51.27
	-
	8.66



ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๙ ข้อนั้น เฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับพอใจมาก ร้อยละ ๔๐.๐๖ ระดับพอใจ ร้อยละ ๕๑.๒๗ และระดับไม่พอใจ ร้อยละ ๘.๖๖ 
ส่วนที่  ๓  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน ๑๙  โครงการ  มีดังนี้
	ที่
	โครงการ/แผนงาน

	๑
	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

	๒
	โครงการฝึกอบรมการปลูกมะนาว(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางกรเกษตร)

	๓
	โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา

	๔
	โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. อ.บ่อทอง

	๕
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอบ่อทอง

	๖
	โครงการจัดรถรับส่งเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	๗
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีระดับอำเภอ

	๘
	จัดซื้อ/จ้างเหมาทำโต๊ะแสตนเลท

	๙
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของ อสม.

	๑๐
	อุดหนุนให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานของชุมชนในตำบลธาตุทอง จำนวน ๑๑ ชุมชน ตามโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน

	๑๑
	โครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล

	๑๒
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญโชคดี-ทับจุฬา หมู่ที่ ๔

	๑๓
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายหลี-บ้านนายสมคิด หมู่ที่ ๗

	๑๔
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโปร่งเกตุซอย ๔ หมู่ที่ ๓

	๑๕
	ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	๑๖
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

	๑๗
	เงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	๑๘
	จัดซื้อเครื่องพ่นยุง จำนวน ๒ เครื่อง (สาธารณสุข)

	๑๙
	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเนินหิน-เขากระถิน หมู่ ๕,๖


	ความพึงพอใจ
	คะแนนเฉลี่ย

	คิดเป็นร้อยละ

	๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.312
	10.390

	๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.239
	10.298

	๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.275
	10.344

	๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.303
	10.378

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.294
	10.367

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.587
	10.734

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.477
	10.596

	๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.440
	10.550

	รวม
	66.927
	83.658



ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย ๖๖.๙๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๕๘
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน ๑๐   โครงการ  มีดังนี้
	ที่
	โครงการ/แผนงาน

	๑
	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา ใส่ใจผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเด็กและเยาวชน

	๒
	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ ต่างๆ

	๓
	อุดหนุนชุมชนคณะกรรมการชุมชนที่ได้เสนอโครงการมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

	๔
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงพร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑

	๕
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงพร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒

	๖
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอีสานเขียว หมู่ที่ ๕

	๗
	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายซอยบ้านป้ากิม

	๘
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูเมือง-แปลงจันทร์ หมู่ที่ ๓,๗

	๙
	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๘๕๐ ม. ม. ๙ บ้านหนองน้ำขาว

	๑๐
	โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ ๒


	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(ข้อละ๑๐ คะแนน  รวม ๘๐ คะแนน)
	คิดเป็นร้อยละ

	๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.615
	10.768

	๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.550
	10.688

	๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.651
	10.814

	๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.633
	10.791

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.532
	10.665

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.606
	10.757

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.477
	10.596

	๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.624
	10.780

	รวม
	68.688
	85.860


ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย ๖๘.๖๘๘  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน ๒๗  โครงการ  มีดังนี้
	ที่
	โครงการ/แผนงาน

	๑
	โครงการฝึกอบรมหรือสัมมนาของ อปพร. ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลธาตุทอง

	๒
	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผน,โครงการจัดประชาคมชุมชนต่างๆ ,โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

	๓
	จัดเก็บข้อมูล จปฐ.,กชช.๒ค. ข้อมูลทางการเกษตรหรือข้อมูลอื่นๆ

	๔
	โครงการออกตรวจร่วม

	๕
	ซื้อวัสดุงานป้องกันฯ ของ อปพร.

	๖
	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการอำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ

	๗
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์อำเภอบ่อทอง

	๘
	โครงการฝึกอบรมทบทวนการกู้ภัย หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยอำเภอบ่อทอง

	๙
	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องถิ่นอำเภอบ่อทอง

	๑๐
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)อำเภอบ่อทอง

	๑๑
	จัดซื้อที่อ่านหนังสือสำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

	๑๒
	จัดซื้อชั้นวางหนังสือสำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

	๑๓
	จัดซื้อที่นั่งรับรอง/ที่นั่งคอยรับบริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ

	๑๔
	จัดซื้อเก้าอี้ประชุมแบบมีพนักพิงสำหรับห้องประชุมเทศบาล

	๑๕
	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าขาว ขาพับได้สำหรับใช้ในห้องประชุมเทศบาล

	๑๖
	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบแขวน จอภาพเลื่อนขึ้นลงโดยอัตโนมัติ

	๑๗
	จัดซื้อไมค์ลอยเดี่ยวแบบมือถือ จำนวน ๔ ตัว

	๑๘
	จัดซื้อ ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น

	๑๙
	จัดซื้อถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

	๒๐
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ พนักงานจ้าง

	๒๑
	โครงการการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลธาตุทอง

	๒๒
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลกองคลัง

	๒๓
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันชนิดฉีดหมึก(อิคเจ็ค) สป.

	๒๔
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง สป.

	๒๕
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค พร้อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา

	๒๖
	จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง สป.

	๒๗
	ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ ระบบพร้อมโทรศัพท์แม่ขายจำนวน ๑ เครื่อง สป.


	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(ข้อละ๑๐ คะแนน  รวม ๘๐ คะแนน)
	คิดเป็นร้อยละ

	๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.596
	10.745

	๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.541
	10.677

	๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.413
	10.516

	๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.450
	10.562

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.532
	10.665

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.569
	10.711

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.495
	10.619

	๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.578
	10.722

	รวม
	67.734
	84.667


ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย 67.734 คิดเป็นร้อยละ 84.667
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน  ๑๓  โครงการ  มีดังนี้
	ที่
	โครงการ/แผนงาน

	๑
	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศพส.จ.ชบ.สำนักงานจังหวัดชลบุรี

	๒
	อุดหนุนกาชาดจังหวัดชลบุรีที่ได้เสนอโครงการมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

	๓
	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลธาตุทอง

	๔
	จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการบริการและการปฏิบัติงานของเทศบาล

	๕
	วันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	๖
	โครงการวันสำคัญทางศาสนาและทางราชการต่างๆ ,โครงการวันแม่

	๗
	โครงการวันลอยกระทง

	๘
	โครงการวันตอบแทนคุณหรือวันสงกรานต์

	๙
	โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา

	๑๐
	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี อำเภอบ่อทอง

	๑๑
	โครงการจัดงานประเพณีประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบ่อทอง

	๑๒
	อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลธาตุทอง

	๑๓
	อุดหนุนวัดธาตุทอง


	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(ข้อละ๑๐ คะแนน  รวม ๘๐ คะแนน)
	คิดเป็นร้อยละ

	๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.761
	10.952

	๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.798
	10.998

	๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.725
	10.906

	๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.743
	10.929

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.633
	10.791

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.706
	10.883

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.670
	10.837

	๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.752
	10.940

	รวม
	69.789
	87.236


ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย 69.789 คิดเป็นร้อยละ 87.236
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน  ๙  โครงการ  มีดังนี้
	ที่
	โครงการ/แผนงาน

	๑
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเนินหิน ๙/๑ หมู่ที่ ๑,๘ 

	๒
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงเนิ้ด หมู่ ๕

	๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแยกถนนสายสนามชัยเขต-หนองใหญ่(ซอยบ้านนายแล) หมู่ ๗

	๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแยกถนนสายสนามชัยเขต-หนองใหญ่(ซอยบ้านผู้ใหญ่)หมู่ ๗

	๕
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างถนนลงหินคลุก ทางเข้าประปาบ้านห้วยซุง หมู่ ๘

	๖
	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลงหินคลุก ซอยบ้านนายปรีชา หมู่ ๘ บ้านห้วยซุง

	๗
	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวัดธาตุทองซอย๗ หมู่ ๔,๘

	๘
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองมือไทร ซอย ๔ หมู่ ๑

	๙
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุเหร่าแขก(ช่วงที่ ๓) ม.๑


	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(ข้อละ๑๐ คะแนน  รวม ๘๐ คะแนน)
	คิดเป็นร้อยละ

	๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
	8.761
	10.952

	๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.679
	10.849

	๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.661
	10.826

	๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8.706
	10.883

	๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.651
	10.814

	๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.651
	10.814

	๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.541
	10.677

	๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.560
	10.700

	รวม
	69.211
	86.514


ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย 69.211 คิดเป็นร้อยละ 86.514
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลธาตุทองได้ดังนี้

แจกแบบประเมิน จำนวน ๑๐๙ ชุด ส่งคืนจำนวน ๑๐๙ ชุด ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๙ ข้อนั้น ประชาชนในพื้นที่ตำบลธาตุทอง มีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจ 

ส่วนความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์ เรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย 69.789 คิดเป็นร้อยละ 87.236
ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย 69.211 คิดเป็นร้อยละ 86.514

ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย ๖๘.๖๘๘  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๖๐
ลำดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย 67.734 คิดเป็นร้อยละ 84.667
ลำดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย ๖๖.๙๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๕๘
