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คำนำ
		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)  ข้อ ๑๓ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ ๑๔ (๕) ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง จึงได้จัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้น เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๑) และแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบต่อไป
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ส่วนที่ ๑
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้
	ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย
	(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
	(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
	(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
	(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
	(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
	โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
	กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
	ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ ทางเทศบาลตำบลธาตุทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตำบลธาตุทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ประกอบด้วย
	๑. ประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง					กรรมการ
	๒. เจ้าอาวาสวัดบวรราษฎรบำรุงหรือผู้แทน					กรรมการ
	๓. เลขานุการสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง					กรรมการ
	๔. นายสำเภา ลาเลี้ยง							กรรมการ
	๕. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ หรือ ผู้แทน						กรรมการ
	๖. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ หรือ ผู้แทน						กรรมการ
	๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินหิน หรือ ผู้แทน				กรรมการ
	๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโปร่งเกตุหรือผู้แทน	กรรมการ
	๙. ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง				กรรมการ
[bookmark: _GoBack]	๑๐. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง				กรรมการ
	๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะกู หรือ ผู้แทน				กรรมการ
/และระเบียบ...
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	และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ ๒๔๗  /๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ไปแล้วนั้นเพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ดังนี้
	(๑) ประธานสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง		ประธานกรรมการ
	(๒) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง	กรรมการและเลขานุการ
	(๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน			ผู้ช่วยเลขานุการ

	ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
	(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
	(๒) ดำเนินการติดตามและและประเมินผลแผนพัฒนา
	(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฎิบัติงานตามความที่เห็นสมควร
	และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
	(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
	ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบบุคคลนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
	(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
	(๒) ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
	(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
	(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการดำเนินติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
/และตาม...
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	และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๔
 	(๕) ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
	ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ตามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ อย่างไร
	ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำ ปีพ.ศ.๒๕๕๙ เป็นหลัก เนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

















ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลธาตุทอง
	“ ธาตุทองน่าอยู่ คู่เกษตรสมบูรณ์ ”
	หมายถึง ตำบลธาตุทอง มีความน่าอยู่ในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต มีพื้นที่ทำการเกษตรที่สมบูรณ์รวมทั้งวิธีการผลิต แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตำบลธาตุทอง
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
	๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นที่เด็ก คนชรา และคนพิการ
	๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
	๓. สนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬานันทนาการ
	๔. จัดให้มีบริการที่เข้าถึงประชาชน เช่น เทศบาลเคลื่อนที่
	๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
	๖. พัฒนาคมนาคมภายในตำบลให้มีมาตรฐาน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
	๑. ประชาชนได้รับบริการที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	๒. เด็ก คนชรา และ คนพิการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
	๓. ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่แข็งแรง
	๔. ประชาชนมีรายได้จากการฝึกอาชีพมากขึ้น
	๕. เด็กเล็กภายในตำบลได้รับการศึกษามีมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการสมวัย
	๖. การคมนาคมในพื้นที่มีมาตรฐาน






- ๘ -
ยุทธศาสตร์	
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๒.๑ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาระดับก่อนประถมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๒.๓ แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	๒.๔ แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
	๒.๕ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในตำบลให้ได้มาตรฐาน
	๒.๖ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	๒.๗ แนวทางการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็กและคนพิการ
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๑.๑ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
	๑.๒ แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอาชีพ
	๑.๓ แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น
	๑.๔ แนวทางการพัฒนาการคมนาคมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	๓.๑ แนวทางการส่งเสริมการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน
	๓.๒ แนวทางการส่งเสริมกิจการพัฒนาบุคลากร
	๓.๓ แนวทางพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือให้สะดวกและส่งเสริมการให้บริการ
	๓.๔ แนวทางการจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
	๓.๕ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประชาชน
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
	๔.๑ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
	๔.๒ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
	๔.๓ แนวทางการมี่ส่วนร่วมในการบริหารตรวจสอบการทำงานของเทศบาล
	๔.๔ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรม
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	๕.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
	๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
	๕.๓ แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานด้านอุตสาหกรรม



ส่วนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
	เทศบาลตำบลธาตุทองได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) รวม ๖๐๐ โครงการ งบประมาณ  ๒๘๙,๑๗๖,๖๑๗ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๓๐๑
	๑๖๘,๔๒๗,๑๑๗

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	6๖
	4๗,๐๙0,000

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
	1๔๕
	4๓,๐๘๖,400

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
	7๖
	1๙,๔๗๔,000

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	๑๒
	๑๑,๑๐๐,๑๐๐

	รวม
	๖๔๕
	๓๓๗,๒๕๗,๔๖๐



โดยแยกเป็นจำนวนโครงการและงบประมาณแต่ละปีดังต่อไปนี้
	
ยุทธศาสตร์
	ปี พ.ศ.๒๕๕๙
	ปี พ.ศ.๒๕๖๐
	ปี พ.ศ.๒๕๖๑

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๙๒
	๔๖,๘๔๒,๑๑๗
	๑๒๗
	๑๐๐,๗๕๒,๐๐๐
	๘๒
	๒๐,๘๓๒,๐๐๐

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	1๑
	๕,๙60,000
	30
	13,๑๑0,000
	25
	27,370,000

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
	๕๑
	๘,๖๖๐,๙๐๐
	5๔
	2๒,๒๗๗,๕๐๐
	๔๐
	12,๑๔8,000

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
	24
	6,๘๘๔,000
	28
	7,840,000
	23
	4,750,000

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	๔
	๔,๔๐๐,๐๐๐
	๔
	๔,๔๐๐,๐๐๐
	๔
	๔,๔๐๐,๐๐๐

	รวม
	๑๗๙
	๘๗,๕๕๘,๐๑๕
	๒๖๐
	๑๕๐,๒๕๙,๕๐๐
	๒๐๕
	๑๑๙,๗๖๔,๐๐๐



-๑๐ –
การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุทองได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ/จ่ายขาดเงินสะสม/โอนงบประมาณ จำนวน  ๘๕ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๙ ของจำนวนโครงการในปี ๒๕๕๙  ของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘๙– ๒๕๖๑) ใช้งบประมาณ จำนวนเงิน   ๑๗,๘๗๑,๐๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ของงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙  – ๒๕๖๑) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้
	
ยุทธศาสตร์
	ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๔๕
	๒๐,๐๓๐,๐๐๐.-

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๓
	๕๐๐,๐๐๐.-

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
	๒๐
	๓,๐๓๘,๗๐๐.-

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
	๑๔
	๑,๖๖๕,๐๐๐.-

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	๓
	๑๐๐,๐๐๐.-

	รวม ๕ ยุทธศาสตร์
	๘๕
	๒๕,๓๓๓,๗๐๐.-


















-๑๑ –
รายละเอียดกิจกรรม โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลธาตุทอง 
และโครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามโครงการ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีจำนวน 	๓๖	โครงการ
	
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ๘ ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองมือไทร
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑,๓๗๐,๐๐๐
	๑,๓๔๙,๐๐๐
	หจก.สมคิดบ่อทอง คอนสตรัคชั่น
	๑ ก.ค. ๕๙
	๙๐

	๒.
	โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรัง ถนนเทศบาล ๒๐/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเสือช่อ 
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๗๐๗,๐๐๐
	๗๐๔,๐๐๐
	หจก.สมคิดบ่อทอง คอนสตรัคชั่น
	๒๕ ต.ค. ๕๙
	๙๐

	๓.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง บริเวณบ้านนายภาคภูมิ หมู่ที่ ๖ บ้านเขากระถิน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๔๑๘,๐๐๐
	๔๑๘,๐๐๐
	นายประกอบกิจ สมคิด
	๘ มี.ค.
๕๙
	๙๐

	๔.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอสูง บริเวณบ้านนายสมโภชน์ ประทุมทอง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๖๓๑,๐๐๐
	๖๒๙,๐๐๐
	หจก.สมคิดบ่อทอง คอนสตรัคชั่น
	๗ มิ.ย. ๕๙
	๙๐

	๕.
	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนเทศบาล ๘ ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองมือไทร
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑,๒๘๐,๐๐๐
	๑,๒๗๔,๐๐๐
	หจก.สมคิดบ่อทอง คอนสตรัคชั่น
	๒๑ ก.ค. ๕๙
	๙๐

	๖.
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยอีสานเขียว บริเวณบ้านนายนิวา – บ้านป้าแจ๋ว หมู่ที่ ๕ บ้านคลองมือไทร
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๔๖,๐๐๐
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๗.
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมลงลูกรังเสริมถนน ถนนเทศบาล ๑๔/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเนินดินแดง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๔๘,๗๐๐
	๔๘,๐๐๐.-
	นายสมคิด ศรจันทร์
	๑๑ ก.พ. ๕๙
	๓๐






- ๑๒ –
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
	
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๘.
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณตลาดคลองมือไทร หมู่ที่ ๕ บ้านคลองมือไทร
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๖๙๗,๐๐๐
	๖๙๔,๐๐๐
	หจก.สมคิดบ่อทอง คอนสตรัคชั่น
	๗ มิ.ย. ๕๙
	๙๐

	๙.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเนินดินแดง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕๗๒,๐๐๐
	๕๖๘,๘๐๐
	หจก.สมคิดบ่อทอง คอนสตรัคชั่น
	๑๓ ก.ค. ๕๙
	๙๐

	๑๐
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยครูดำหริ ต่อจากถนนค.ส.ล. เดิมแยกจากถนนสายเนินโมก – ทับร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองน้ำขาว
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๗๗๔,๐๐๐
	๗๖๐,๐๐๐
	หจก.สมคิดบ่อทอง คอนสตรัคชั่น
	๑๓ ก.ค. ๕๙
	๙๐

	๑๑.
	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๕,๐๐๐
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๑๒.
	งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เงินรายได้
	๖๐,๐๐๐
	๖๐,๐๐๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๓.
	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
	เงินรายได้
	๖๐,๐๐๐
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๑๔.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทองโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีระดับอำเภอ
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐
	ไม่ผ่าน ก.กระจายอำนาจฯจึงไม่ได้ทำการเบิกจ่าย

	๑๕.
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทองโครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติ์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ หรือ ผู้ติดเชื้อ HIV
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	อำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ






- ๑๓ –
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
	
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑๖.
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
วัดธาตุทอง โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๓๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	วัดธาตุทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๗.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
	เงินรายได้
	๕๐,๐๐๐.-
	๒๐,๐๐๐.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๘.
	ค่าวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
	เงินรายได้
	๘๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๑๙.
	โครงการพัฒนาคนพิการในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๔๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๒๐.
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๔๐,๐๐๐.-
	๓๔,๘๗๐.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒๑.
	โครงการยุติความรุนแรงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวง็งของครอบครว
	เงินรายได้
	๓๕,๐๐๐.-
	๑๗,๔๓๘.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒๒.
	โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและรายงานผลการเรียนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐
	๑๘,๖๗๕.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒๓.
	เงินอุดหนุนเอกชน เพื่ออุดหนุนให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในตำบลธาตุทอง ๑๑ ชุมชน
	เงินรายได้
	๑๖๕,๐๐๐.-
	๘๒,๕๐๐.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ




- ๑๔ –
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๒๔.
	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๓๔๗,๒๐๐.-
	๓๔๗,๒๐๐.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒๕.
	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
	เงินรายได้
	๓๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๒๖.
	ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
	งบกลาง
	๔๐๐,๐๐๐.-
	๔๐๐,๐๐๐.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒๗.
	ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
	งบกลาง
	๕๐,๐๐๐.-
	๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒๘.
	โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐.-
	๑๒,๙๒๕.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒๙.
	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	เงินรายได้
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๓๐.
	ค่าอาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลธาตุทอง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑,๑๑๔,๑๐๐
	๑,๑๑๔,๑๐๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๓๑.
	จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลธาตุทอง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑,๗๒๘,๐๐๐
	๑,๗๘๘,๐๐๐.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๓๒.
	โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนในเขตเทศบาล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๗๒๐,๐๐๐
	๗๒๐,๐๐๐
	-
	-
	รอบปีประมาณ

	๓๓.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน“อำเภอบ่อทองคัพ”ครั้งที่ ๑๒
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	อำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ




- ๑๕ –
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๓๔.
	โครงการอบรมเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลธาตุทอง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	๕๐๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๓๕.
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโรคเอดส์ในชุมชน
	เงินรายได้
	๔๐,๐๐๐.-
	๓๗,๑๘๑.-
	-
	-
	รอบปีประมาณ

	๓๖.
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
	เงินรายได้
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๙๙,๓๐๐.-
	-
	-
	รอบปีประมาณ

	๓๗.
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังสูง บ้านคลองมือไทร หมู่ที่ ๕ 
	จ่ายขาดเงินสะสม
	๖๔๒,๐๐๐.-
	๖๔๒,๐๐๐.-
	หจก.สงวนการโยธา ๑๙๙๒ จำกัด
	๒๗ ก.ย.๕๙
	๙๐ วัน

	๓๘.
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั้มน้ำ หมู่บ้านผสมทรัพย์ บ้านเขากระถิน หมู่ที่ ๖ 
	จ่ายขาดเงินสะสม
	๑๒๔,๐๐๐.-
	๑๒๓,๐๐๐.-
	บ.กำพลการช่าง (๑๙๘๐) จำกัด
	๑ ก.ย. ๕๙
	๙๐ วัน

	๓๙.
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณตลาดบึงตะกู บ้านห้วยซุง ม. ๘ 
	จ่ายขาดเงินสะสม
	๔๙๘,๐๐๐.-
	๔๙๖,๐๐๐.-
	นายคมกฤช 
หาผล
	๒๖ ส.ค. 
๕๙
	๙๐ วัน

	๔๐.
	โครงการผันน้ำเข้าสระสาธารณะ บ้านเนินหิน ม. ๑
	จ่ายขาดเงินสะสม
	๒๓๖,๐๐๐.-
	๒๓๕,๐๐๐.-
	นายคมกฤช 
หาผล
	๒๖ ส.ค. 
๕๙
	๓๐ วัน

	๔๑
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักรางวี ซอยอีสานเขียวเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมบ้านคลองมือไทร ม.๕
	จ่ายขาดเงินสะสม
	๑,๗๙๐,๐๐๐.-
	๑,๗๙๐,๐๐๐.-
	หจก.สมคิดบ่อทอง คอนสตรัคชั่น
	๒๗ ก.ย.
๕๙
	๙๐ วัน






- ๑๖ –
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๔๒.
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั้มน้ำ บริเวณบ้านนางฮวย  แซ่เจีย บ้านหนองเสือช่อ
	จ่ายขาดเงินสะสม
	๑๒๔,๐๐๐.-
	๑๒๓,๐๐๐.-
	บ.กำพลการช่าง (๑๙๘๐) จำกัด
	๑๒ ก.ย. ๕๙
	๓๐ วัน

	๔๓.
	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยสุขฤดี ๗/๑ บ้านห้วยซุง หมู่ ๘ ตำบลธาตุทอง
	โอนงบประมาณ
	๑,๗๑๑,๐๐๐.-
	๑๗๑,๑๐๐.-
	หจก.สมคิดบ่อทอง คอนสตรัคชั่น
	๒๕ ตุลาคม
๕๙
	๙๐ วัน

	๔๔.
	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.โดยถมดินลูกรังบดอัดแน่น แยกจากถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง ๑๑ (สายฟ้าสาง – เขาศรีพระธาตุ)บ้านเนินหิน หมู่ ๑
	โอนงบประมาณ
	๑,๒๗๐,๐๐๐.-
	๑,๒๗๐,๐๐๐.-
	หจก.สมคิดบ่อทอง คอนสตรัคชั่น
	๒๕ ตุลาคม
๕๙
	๙๐ วัน

	๔๕.
	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.แยกสายถนนซอยอีสานเขียว บ้านคลองมือไทร หมู่ที่ ๕ 
	โอนงบประมาณ
	๑,๐๐๗,๐๐๐.-
	๑,๐๐๗,๐๐๐.-
	หจก.สมคิดบ่อทอง คอนสตรัคชั่น
	๒๕ ตุลาคม
๕๙
	๑๒๐ วัน














- ๑๗ –

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน ๓ โครงการ
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑.
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
	เงินอุดหนุน
	๑๕๐,๐๐๐.-
	๑๔๖,๙๙๕
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒.
	โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่ารักษาแผ่นดิน
	โอนงบประมาณ
	๕๐,๐๐๐.-
	๔๐,๗๙๔.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๓.
	โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
	เงินรายได้
	๓๐๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ



















- ๑๘ –
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีจำนวน  ๒๐	โครงการ
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑.
	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผน,โครงการประชาคมชุมชนต่างๆโครงการเทศบาลเคลื่อนที่หรือขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
	เงินรายได้
	๒๕๐,๐๐๐
	๙๖,๙๐๘
	-
	-
	รอบ
ปีงบประมาณ

	๒.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทองตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องถิ่น อำเภอบ่อทอง
	เงินรายได้
	๔๐,๐๐๐.-
	๓๐,๐๐๐.-
	อำเภอ
บ่อทอง
	-
	รอบ
ปีงบประมาณ

	๓.
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
	เงินรายได้
	๓๐๐,๐๐๐.-
	๓๔๑,๕๕๕.-
	-
	-
	รอบ
ปีงบประมาณ

	๔.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทองตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการอำนวยศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
	เงินรายได้
	๑๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ









- ๑๘ –
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๕.
	การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการเกษตร หรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการวางแผนของเทศบาล
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๖.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๑,๑๖๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๗.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
	เงินอุดหนุน
	๔๐๐,๐๐๐
	๓๔๗,๒๐๐.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๘.
	โครงการออกตรวจร่วม,โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
	เงินรายได้
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๕๒,๒๙๖
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๙.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทองตามโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐.-
	๒๐,๐๐๐.-
	อำเภอ
บ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๐.
	โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐.-
	๒๓,๓๘๕.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๑.
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปีพ.ศ. ๒๕๕๙
	เงินรายได้
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๗๘,๕๙๕.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๒.
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนบ่อทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
	เงินรายได้
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๒๐๐,๐๐๐.-
	อำเภอ
บ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๓.
	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ ๓ – ๗ จำนวน ๑ ชุด ใช้ในงานกองช่าง
	เงินรายได้
	๘,๗๐๐.-
	๘,๗๐๐.-
	-
	-
	รอบปี
งบประมาณ





- ๑๙ –
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑๔.
	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
	เงินรายได้
	๔๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๑๕.
	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เงินรายได้
	๑๐,๐๐๐.-
	๕,๔๘๙.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๖.
	โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐.-
	๒๗,๖๐๐.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๗.
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆของสำนักปลัด
	เงินรายได้
	๑๗๐,๐๐๐.-
	๖๑,๙๕๕.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๘.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/เพิ่มเติม อาคารรับเสด็จ จำนวน ๒ หลัง
	โอนงบประมาณ
	๓๕๐,๐๐๐.-
	๓๓๔,๐๐๐.-
	นายคมกฤช หาผล
	๒๗ ก.ย. ๕๙
	๙๐ วัน

	๑๙
	โครงการในการเลือกตั้งกรณีหมดวาระสภา หรือ กรณีเลือกตั้งซ่อมทั้งของผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๔๐๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๒๐.
	การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการเกษตร หรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการวางแผนของเทศบาล
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ









- ๒๐ –
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม  มีจำนวน    ๑๗	โครงการ
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑.
	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
	เงินรายได้
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๗๕,๒๐๐
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒.
	โครงการวันตอบแทนคุณ
	เงินรายได้
	๓๐๐,๐๐๐.-
	๑๙๓,๑๒๓.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๓.
	โครงการวันลอยกระทง
	เงินรายได้
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๑๙๙,๙๗๙.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๔.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง โครงการรัฐพิธีงานประเพณี อำเภอบ่อทอง
	เงินรายได้
	๔๐,๐๐๐.-
	๔๐,๐๐๐.-
	อำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๕.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทองโครงการจัดการประเพณี ประจำปี จังหวัดชลบุรี อำเภอบ่อทอง
	เงินรายได้
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๒๐๐,๐๐๐.-
	อำเภอบ่อทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๖.
	โครงการวันเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปี
	เงินรายได้
	๓๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๗.
	เงินอุดหนุนอันเป็นสาธารณะประโยชน์ อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๙๔,๗๗๒
	ศูนย์กีฬาตำบลธาตุทอง
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๘.
	เงินอุดหนุนสำนักงานจังหวัดชลบุรี ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศพส.จ.ชบ.จังหวัดชลบุรี
	เงินรายได้
	๘๐,๐๐๐.-
	๘๐,๐๐๐.-
	ศพส.จ.ชบ.
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๙.
	อุดหนุนกาชาดจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
	เงินรายได้
	๗๕,๐๐๐.-
	๗๕,๐๐๐.-
	กาชาด
จังหวัดชลบุรี
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๐.
	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนที่เสนอโครงการมาขอรับสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
	เงินรายได้
	๒๒๐,๐๐๐.-
	๔๐,๐๐๐.-
	คณะ
กรรมการชุมชน
	-
	รอบปีงบประมาณ




- ๒๑ –
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม  
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑๑.
	อุดหนุนเอกชนเพื่ออุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลธาตุทอง
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๑๒.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมศาสนา ใส่ใจผู้สูงอายุเด็กและเยาวชน
	เงินรายได้
	๒๐๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	๑๓.
	โครงการวันสำคัญทางศาสนาและทางราชการต่างๆ
	เงินรายได้
	๘๐,๐๐๐.-
	๖๕,๐๐๐.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๑๔.
	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชนและปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐.-
	๑๙,๗๗๕.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ


















- ๒๒ -
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีจำนวน   ๓ โครงการ
	ที่
	โครงการ/แผนงาน
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามเทศบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา/เงินจ่ายจริง
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	๑.
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ
	โอนงบประมาณ
	๔๐,๐๐๐.-
	๔๐,๐๐๐.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๒.
	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
	โอนงบประมาณ
	๔๐,๐๐๐.-
	๒๓,๘๔๖.-
	-
	-
	รอบปีงบประมาณ

	๓.
	โครงการด้านสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
	เงินรายได้
	๒๐,๐๐๐.-
	ไม่ได้ดำเนินการ



รวม ตั้งงบประมาณ ๕ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๘๕ โครงการรวมเป็นเงินที่ตั้งไว้ ๒๕,๓๓๓,๗๐๐.- บาท รวมเป็นเงินจ่ายจริง   ๒๐,๓๙๓,๒๕๖.- บาท



















- ๒๓ -
ก. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลธาตุทอง มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ/จ่ายขาดเงินสะสม/โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวม  ๘๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕,๓๓๓,๗๐๐.- บาท มีการเบิกจ่ายเงิน จำนวน   ๖๖ โครงการ จำนวนเงิน  ๒๐,๓๙๓,๒๕๖.-  บาท สมารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	การเบิกจ่ายงบประมาณ
(บาท)

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๔๕
	๓๗
	๑๗,๓๖๔,๐๘๙.-

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๓
	๒
	๑๘๗,๗๘๙.-

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
	๒๐
	๑๔
	๑,๖๒๙,๖๘๓.-

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
	๑๔
	๑๑
	๑,๑๔๗,๘๔๙.-

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	๓
	๒
	๖๓,๘๔๖.-

	รวม ๕ ยุทธศาสตร์
	๘๕
	๖๖
	๒๐,๓๙๓,๒๕๖.-



















- ๒๔ –
	ข. ผลการเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
	ผลการเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลธาตุทองจากภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย
		ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดเก็บได้ ๔,๒๘๐,๘๒๙.๕๑ บาท 
	ประกอบด้วย	หมวดภาษีอากร			   ๓,๑๗๔,๐๑๐.๙๒	บาท
			ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ/ใบอนุญาต    	๖๗๘,๑๒๒	บาท
			รายได้จากทรัพย์สิน		     ๓๗๘,๓๙๖.๕๙	บาท
			รายได้เบ็ดเตล็ด			       	    ๓๕,๒๐๐  	บาท
			รายได้จากทุน				     ๑๕,๑๐๐	บาท
	รายรับเทศบาลตำบลธาตุทอง (ประมาณการรายรับ 	๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)
			รายรับจริง			     ๔๓,๔๖๙,๑๘๙.๒๒	บาท
			รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	     ๒๙,๓๑๗,๓๑๑.๒๒	บาท
รายรับที่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	          ๑๔,๑๕๑,๘๗๘	บาท
รายรับที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	            ๗,๗๘๓,๓๖๐   	บาท
	รายจ่ายเทศบาลตำบลธาตุทอง (ประมาณการรายจ่าย  ๔๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท)
			รายจ่ายจริง(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  ๔๒,๘๘๘,๒๗๙.๑๙	บาท
			รายจ่ายขาดเงินสะสม				๐	บาท
			รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้	      ๓๕,๒๗๑,๙๑๙.๑๙	บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดเก็บได้ ๓,๙๘๘,๑๖๓.๘๓ บาท
	ประกอบด้วย	หมวดภาษีอากร			       ๓,๒๒๐,๕๐๗.๙๑	บาท
			หมวดค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ/ใบอนุญาต    ๓๐๔,๖๙๒.๓๘	บาท
			รายได้จากทรัพย์สิน		         ๓๖๓,๕๑๓.๔๖	บาท
			รายได้เบ็ดเตล็ด			       	  ๙๙,๔๕๐.๐๘  	บาท
			รายได้จากทุน				          	๐	บาท
รายรับเทศบาลตำบลธาตุทอง (ประมาณการรายรับ 	๔๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)
			รายรับจริง		            ๕๙,๖๑๙,๔๘๖.๐๒	บาท
			รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	  ๒๙,๙๗๗,๘๓๙.๘๖ 	บาท
รายรับที่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	   ๒๕,๖๕๓,๔๘๒.๓๓  	บาท
	รายจ่ายเทศบาลตำบลธาตุทอง (ประมาณการรายจ่าย ๔๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)
			รายจ่ายจริง(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ๔๕,๙๒๔,๘๙๓.๓๔ บาท
			รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้	     ๔๕,๙๒๔,๘๙๓.๓๔	บาท

/ปี พ.ศ. ๒๕๕๙...

- ๒๕ -
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดเก็บได้ ๔,๐๕๕,๐๐๐.- บาท
ประกอบด้วย	หมวดภาษีอากร			       ๓,๑๘๐,๕๐๗.๙๑	บาท
			หมวดค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ/ใบอนุญาต    ๔๒๓,๕๐๐	บาท
			รายได้จากทรัพย์สิน		         ๔๑๐,๐๐๐	บาท
			รายได้เบ็ดเตล็ด			       	 ๓๑,๕๐๐  	บาท
			รายได้จากทุน				 ๑๐,๐๐๐	บาท
รายรับเทศบาลตำบลธาตุทอง (ประมาณการรายรับ 	๔๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)
			รายรับจริง		            ๔๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
			รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	  ๒๔,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รายรับที่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	   ๑๗,๐๓๕,๐๐๐.๐๐  	บาท
	รายจ่ายเทศบาลตำบลธาตุทอง (ประมาณการรายจ่าย ๔๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท)
			รายจ่ายจริง(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ๔๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท
			รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้	     ๔๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท



















ส่วนที่ ๔
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลธาตุทองในภาพรวม
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน ๑๑๐ ชุด ส่งคืนจำนวน ๑๑๐ ชุด
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ข้อ ๑ เพศ	๑. ชาย จำนวน	๕๙	ราย		คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๘
		๒. หญิง จำนวน	๔๙	ราย		คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๒
		จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๑๑๐ ราย เป็น ชายจำนวน ๕๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๘ และ หญิงจำนวน	 ๔๙  ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๒
ข้อที่ ๒ อายุ	๑. ต่ำกว่า      ๒๐ ปี 	จำนวน	   ๒	ราย	คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔
		๒. อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี    	จำนวน	   ๗	ราย   	คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗
		๓. อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี    	จำนวน	   ๑๘	ราย   	คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐
		๔. อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี   	จำนวน	   ๔๒	ราย   	คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๒
		๕. อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี    	จำนวน	   ๒๙	ราย   	คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๕
		๖. อายุมากกว่า ๖๐ ปี  	จำนวน	     ๙	ราย   	คิดเป็นร้อยละ  ๘.๒๖
		จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๑๑๐ ราย เป็นผู้มีอายุน้อยกว่า ๒๐ปี จำนวน  ๒  ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔  ผู้มีอายุ ๒๐ – ๓๐ ปี จำนวน  ๗  ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗  ผู้มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จำนวน	
๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑ ผู้มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จำนวน ๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๒  ผู้มีอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จำนวน ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ๒๓.๘๕  ผู้มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี  จำนวน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๖
ข้อที่ ๓ การศึกษา	๑. ประถมศึกษา 		    จำนวน   ๕๔	 ราย	คิดเป็นร้อยละ๔๖.๗๙
			๒. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน   ๒๑	 ราย	คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๔
			๓. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จำนวน   ๑๕  ราย	คิดเป็นร้อยละ๑๐.๑๐
			๔. ปริญญาตรี		    จำนวน    ๑๑	 ราย	คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐	
			๕. สูงกว่าปริญญาตรี	    จำนวน    ๔	 ราย	คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗
			๖. อื่นๆ			    จำนวน    ๐   ราย	คิดเป็นร้อยละ ๐
		จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๑๑๐ รายเป็นผู้มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๙  ผู้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๔ ผู้มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจำนวน ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ๑๐.๑๐




- ๒๗ -
 ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน  ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ ผู้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน  ๔ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗  และผู้มีการศึกษาระดับอื่นๆ จำนวน ๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐
ข้อ ๔ อาชีพหลัก	๑. รับราชการ 		จำนวน   ๙	ราย	คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔
			๒. เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 	จำนวน   ๑๑	ราย	คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔
			๓. ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 	จำนวน   ๑๘	ราย	คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๐
			๔. รับจ้าง 		จำนวน   ๒๔	ราย	คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๓
			๕. นักเรียน,นักศึกษา	จำนวน     ๒	ราย	คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒
			๖. เกษตร		จำนวน	 ๔๓ 	ราย	 คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๘  
๗. อื่นๆ 			จำนวน 	  ๐ 	ราย	คิดเป็นร้อยละ	๐
		จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๑๑๐ ราย เป็นอาชีพหลักรับราชการ จำนวน ๙ รายคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔ ผู้มีอาชีพหลักเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน  ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔  ผู้มีอาชีพหลักค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๐  ผู้มีอาชีพหลักรับจ้าง จำนวน ๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๓ ผู้มีอาชีพหลักนักเรียน,นักศึกษา จำนวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒ ผู้มีอาชีพเกษตรกรจำนวน ๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๘  และอาชีพอื่นๆ จำนวน ๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐












- ๒๘ –
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
(ราย)
	คิดเป็นร้อยละ
	พอใจ
(ราย)
	คิดเป็นร้อยละ
	ไม่พอใจ
(ราย)
	คิดเป็นร้อยละ

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	20
	20.18
	81
	74.31
	5
	4.59

	๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	1๗
	๒๐.๑๘
	๗๙
	๗๔.๓๑
	๑๒
	๔.๕๙

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๑๘
	๑๖.๕๑
	๗๙
	๗๒.๔๘
	๑๒
	๑๑.๐๑

	๔) มีผลรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๒๔
	๒๒.๐๒
	๗๔
	๖๗.๘๙
	๑๐
	๙.๑๗

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๒๕
	๒๒.๙๔
	๗๔
	๖๗.๘๙
	๙
	๘.๒๖

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๒๓
	๒๑.๑๐
	๗๗
	๗๐.๖๔
	๙
	๘.๒๖

	๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๑๙
	๑๗.๔๓
	๘๕
	๗๗.๙๘
	๖
	๕.๕๑

	๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	๒๓
	๒๑.๑๐
	๘๐
	๗๓.๓๙
	๖
	๕.๕๑

	๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๒๐
	๑๘.๓๕
	๘๒
	๗๕.๒๓
	๖
	๕.๕๑

	ค่าเฉลี่ยร้อยละ
	
	๑๙.๔๗๐
	
	๗๓.๑๙๑
	
	๖.๙๓๒


	ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฎิบัติของเทศบาลตำบลธาตุทอง ในภาพรวมปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๙ หัวข้อนั้น เฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับพอใจมาก ร้อยละ ๑๙.๔๗ ระดับพอใจ ร้อยละ ๗๓.๑๙	และระดับไม่พอใจ ร้อยละ ๖.๙๓








- ๒๙ -
ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
		รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้
	ที่
	โครงการ/แผนงาน

	๑.
	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๘ ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองมือไทร

	๒.
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเทศบาล ๒๐/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเสือช่อ

	๓.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง บริเวณบ้านนายภาคภูมิ หมู่ที่ ๖ บ้านเขากระถิน

	๔.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง บริเวณบ้านนายสมโภชน์ ประทุมทอง

	๕.
	โครงการให้ความรู้ด้านโรคเอดส์ในชุมชน

	๖.
	งบกลางเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	๗.
	โครงการยุติความรุนแรงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

	๘.
	โครงการบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง

	๙.
	เงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุนให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานของชุมชนในตำบลธาตุทอง ๑๑ ชุมชน

	๑๐.
	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล



	ความพึงพอใจ
	คะแนนเฉลี่ย
	คิดเป็นร้อยละ

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๗.๗๘๐
	๙.๗๒๕

	๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	๗.๗๘๐
	๙.๗๒๕

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๗.๗๘๙
	๙.๗๓๖

	๔) มีผลรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๗.๘๓๕
	๙.๗๙๔

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๘๕๓
	๙.๘๑๗

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๗.๗๘๙
	๙.๗๓๖

	๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๙.๘๐๗
	๙.๗๕๙

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๘๖๒
	๙.๘๒๘

	รวม
	๖๒.๐๕๕
	๗๗.๕๖๙



	ผลการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย ๖๒.๐๕๕คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๖๙




- ๓๐ -
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
		รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
	ที่
	โครงการ/แผนงาน

	๑.
	โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

	๒.
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙




	ความพึงพอใจ
	คะแนนเฉลี่ย
	คิดเป็นร้อยละ

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๗.๕๖๙
	๙.๔๖๑

	๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	๗.๔๕๙
	๙.๓๒๓

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๗.๕๗๘
	๙.๔๗๒

	๔) มีผลรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๗.๕๘๗
	๙.๔๘๔

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๕๖๙
	๙.๔๖๑

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๗.๕๖๙
	๙.๔๖๑

	๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๗.๔๘๖
	๙.๓๕๘

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๕๗๘
	๙.๔๗๒

	รวม
	๖๐.๕๐๕
	๗๕.๖๓๑



	ผลการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย ๖๐.๕๐๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๓๑












- ๓๑ -
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการให้บริการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
		รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้
	ที่
	โครงการ/แผนงาน

	๑.
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง

	๒.
	โครงการออกตรวจร่วม,โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

	๓.
	โครงการประชาคม, ชุมชนต่างๆ

	๔.
	โครงการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่

	๕.
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

	๖.
	โครงการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเกษตร หรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการวางแผนของเทศบาล

	๗.
	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

	๘.
	โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (ขนส่งเคลื่อนที่)

	๙.
	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายส่งน้ำดับเพลิง)

	๑๐.
	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายในการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอปท.ระดับอำเภอ



	ความพึงพอใจ
	คะแนนเฉลี่ย
	คิดเป็นร้อยละ

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๗.๙๑๗
	๙.๘๙๗

	๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	๗.๘๑๗
	๙.๗๗๑

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๗.๘๐๗
	๙.๗๗๑

	๔) มีผลรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๗.๙๗๒
	๙.๙๖๖

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๙๕๔
	๙.๙๔๓

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๗.๘๖๒
	๙.๘๒๘

	๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๗.๘๖๒
	๙.๘๒๘

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๗๘๐
	๙.๗๒๕

	รวม
	๖๒.๔๓๑
	๗๘.๐๓๙



	ผลการสำรวจความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการให้บริการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย ๖๒.๔๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๓๙




- ๓๒ –
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
		รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้
	ที่
	โครงการ/แผนงาน

	๑.
	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา ใส่ใจผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุเด็กและเยาวชน

	๒.
	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

	๓.
	โครงการตอบแทนคุณ หรือ วันสงกรานต์

	๔.
	โครงการวันลอยกระทง

	๕.
	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพตามนโยบายของรัฐบาล

	๖.
	โครงการวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง

	๗.
	โครงการวันสำคัญทางศาสนาและทางราชการต่างๆ

	๘.
	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

	๙.
	โครงการขอรับการอุดหนุนของโรงเรียน สพฐ.จำนวน ๔ โรงเรียน

	๑๐.
	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์



	ความพึงพอใจ
	คะแนนเฉลี่ย
	คิดเป็นร้อยละ

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๗.๙๕๔
	๙.๙๔๓

	๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	๗.๘๒๖
	๙.๗๘๒

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๗.๗๗๑
	๙.๗๑๓

	๔) มีผลรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๗.๗๓๔
	๙.๖๖๗

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๗๓๔
	๙.๖๖๗

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๗.๘๖๒
	๙.๘๒๘

	๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๗.๘๔๔
	๙.๘๐๕

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๙๕๔
	๙.๙๔๓

	รวม
	๖๒.๑๖๕
	๗๗.๗๐๖



	ผลการสำรวจความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย ๖๒.๑๖๕
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๐๖




- ๓๓ -
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
		รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
	ที่
	โครงการ/แผนงาน

	๑.
	โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานขยะมูลฝอยในชุมชน

	๒. 
	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค



	ความพึงพอใจ
	คะแนนเฉลี่ย
	คิดเป็นร้อยละ

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	๗.๘๙๐
	๙.๘๖๒

	๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	๗.๗๔๓
	๙.๖๙๗

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	๗.๘๓๕
	๙.๗๙๔

	๔) มีผลรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	๗.๗๙๘
	๙.๗๔๘

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๘๔๔
	๙.๘๐๕

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๗.๗๙๘
	๙.๗๔๘

	๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๗.๗๘๙
	๙.๗๓๖

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	๗.๗๘๙
	๙.๗๓๖

	รวม
	๖๒.๐๔๖
	๗๗.๕๕๗



	ผลการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย ๖๒.๐๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๕๗











- ๓๔ -
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลธาตุทองได้ดังนี้
	แจกแบบประเมิน จำนวน ๑๑๐ ชุด ส่งคืน ๑๑๐ ชุด ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็นทั้ง ๙ หัวข้อนั้น ประชาชนในตำบลธาตุทอง มีความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทองในภาพรวมอยู่ในระดับ พอใจ
	ส่วนความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์ เรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
	ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการให้บริการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการให้บริการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรากฏว่าในจำนวน หัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้นความพึงพอใจ ได้คะแนนเฉลี่ย ๖๒.๔๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๓๙
	ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
	ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ปรากฏว่าในจำนวน หัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้นความพึงพอใจ ได้คะแนนเฉลี่ย ๖๒.๑๖๕คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๐๖
	ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปรากฏว่าในจำนวน หัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้นความพึงพอใจ ได้คะแนนเฉลี่ย ๖๒.๐๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๖๙
	ลำดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่าในจำนวน หัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้นความพึงพอใจ ได้คะแนนเฉลี่ย ๖๒.๐๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๕๗
	ลำดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏว่าในจำนวน หัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้นความพึงพอใจ ได้คะแนนเฉลี่ย ๖๐.๕๐๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๓๑
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