## Sheet1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุทอง
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [15 empty] | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | [11 empty] | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 115 ลำดับที่ 17 | 683277 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 339732
2 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ให้ความสำคัญกับเด็ก การจัดให้มีการแสดงออกเพื่อพัฒนาเด็กในรูปแบบต่างๆ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 16 | 150000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 117120
3 | โครงการกีฬาภายใน ศพด.ทต.ธาตุทอง | ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ศพด.ทต.ธาตุทอง ทั้ง ๒ แห่ง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 113 ลำดับที่ 6 | 40000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 27073
4 | โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ราคาเครื่องละ 35,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 71,000 บาท ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม 2565 (กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4 | 71000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0
5 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ธาตุทอง | ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ธาตุทอง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) รายละเอียดดังนี้ 1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร 2) ก่อสร้างฐานเสาธง ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 | 909600 | [12 empty] | อยู่ระหว่างกองช่างออกแบบแปลน | 0
6 | โครงการติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง | ดำเนินการติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) รายละเอียดดังนี้ - ติดตั้งกันสาดบริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด กว้าง 3 เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 | 134200 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
7 | โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง | ดำเนินการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3 | 120000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
8 | โครงการอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา | ดำเนินการจัดโครงการอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1 | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
9 | โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลธาตุทอง | จัดอบรมและมีกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลธาตุทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า117 ลำดับที่ 4 | 20000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
10 | เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง | ดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง จำนวน 4 แห่ง ตามยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 โดยตั้งจัดสรรตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5537 ลว. 23 มิ.ย. 2566 อุดหนุนตาม อัตราจำนวนนักเรียน 1 – 40 คน อุดหนุน 36/คน จำนวน 200 วัน | 1994200 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 988600
จำนวนนักเรียน 41 – 100 คน อุดหนุน 27/คน จำนวน 200 วัน
จำนวนนักเรียน 101 – 120 คน อุดหนุน 24/คน จำนวน 200 วัน
จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป อุดหนุน 22/คน จำนวน 200 วัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 117 ลำดับที่ 2
11 | โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน | จัดอบรม/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในครัวเรือนเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน 2.กลุ่มนักเรียน จำนวน 50 คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2566หน้า 122 ลำดับที่ 4 | 50000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
12 | โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข | การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริ จำนวน 9 หมู่บ้าน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2566หน้า 125 ลำดับที่ 8 | 180000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
13 | โครงการเทศบาลสีขาว | การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับโทษและการป้องกันยาเสพติด - ตรวจสารเสพติด จำนวน 3 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 10 ลำดับที่ 1 | 20000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 15640
14 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ | จัดอบรม/กิจกรรมโครงการในการให้ความรู้ การรณรงค์ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ กลุ่มเป้าหมายแกนนำสุขภาพ จำนวน 50 คน กลุ่มนักเรียน จำนวน 50 คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 124 ลำดับที่ 1 | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
15 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ากลุ่มเป้าหมายแกนนำสุขภาพ จำนวน 50 คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 124 ลำดับที่ 2 | 30000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 16101
16 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อให้กับแกนนำสุขภาพและประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย แกนนำสุขภาพและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 9 ลำดับที่ 1 | 30000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 16460
17 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อให้กับแกนนำสุขภาพและประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย แกนนำสุขภาพและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 127 ลำดับที่ 14 | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
18 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | สำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ตำบลธาตุทองและ จัดซื้อวัคซีน เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงที่ขึ้นทะเบียน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 126 ลำดับที่ 10 | 120000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 103290
19 | โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค | อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเทศบาลตำบลธาตุทองกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 ร้าน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 124 ลำดับที่ 4 | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
20 | โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | อบรมสมาชิก อถล. ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง เพื่อสร้างจิตสำนึก กลุ่มเป้าหมาย 50 คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 125 ลำดับที่ 7 | 40000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
21 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพชุมชนตำบลธาตุทอง | จัดอบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ให้แก่ผู้ดูแลสุขภาพชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 127 ลำดับที่ 13 | 300000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
22 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโรคเอดส์ในชุมชน | ประชาชนในชุมชนมีความรู้ด้านเอดส์และสามารถป้องกันตนเองได้ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนจำนวน 50 คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 131 ลำดับที่ 2 | 20000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 19985
23 | โครงการ การบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัด ในจังหวัดชลบุรี | ดำเนินการอุดหนุนมูลนิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี ตามโครงการ การบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัด ในจังหวัดชลบุรี - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 12 | 80000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
24 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลธาตุทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 2 | 20000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 13320
25 | โครงการพัฒนาคนพิการในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง | จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนพิการในเขตเทศบาลตำบล ธาตุทอง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖๐ คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2566หน้าที่ 133 ลำดับที่ 10 | 50000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 24960
26 | โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว | จัดอบรมและฝึกปฏิบัติให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลธาตุทอง เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 8 | 50000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 35497
27 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง | จัดกิจกรรม/อบรม ให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบล ธาตุทอง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖๐ คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 7 | 40000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
28 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุบ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลธาตุทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 3 | 20000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
29 | โครงการสานสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มเเข็ง | จัดอบรมเพื่อพัฒนาครอบครัวให้อบอุ่นและเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๖๐ ครอบครัว - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 6 | 35000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
30 | ซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส | ดำเนินการซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลธาตุทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 132 ลำดับที่ 5 | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
31 | โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน | จัดกิจกรรมการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ตำบลธาตุทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 1 | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
32 | โครงการศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ่อทอง | อุดหนุนอำเภอบ่อทองตามโครงการศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ่อทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 5 | 90000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
33 | โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล ธาตุทอง | อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินโครงการในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 134 ลำดับที่ 2 | 20000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 20000
34 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1 | 75000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 75000
35 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 17/3 บ้านหนองน้ำขาว หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 17/3 บ้านหนองน้ำขาว หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 147 | 120800 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
36 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 22 ซอย 7 (ช่วงที่ 2) บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 22 ซอย 7 (ช่วงที่ 2) บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566หน้าที่ 9 | 486000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
37 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 2 (ช่วงที่ 2) บ้านห้วยซุง หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 2 (ช่วงที่ 2) บ้านห้วยซุง หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 17 | 486000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
38 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 20/1 (ช่วงที่ 3) บ้านหนองเสือช่อหมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล 20/1 (ช่วงที่ 3) บ้านหนองเสือช่อ หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 29 | 742500 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
39 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอ่างสะบ้า-เขายืด บ้านหนองเสือช่อ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย อ่างสะบ้า- เขายืด บ้านหนองเสือช่อ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566หน้าที่ 1 | 929400 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
40 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. ถนนเทศบาล 11/1บ้านเนินหิน หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 11/1 บ้านเนินหิน หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 32 | 494600 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7/1 ซอย 8 บ้านห้วยซุง หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7/1 ซอย 8 บ้านห้วยซุง หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566หน้าที่ 106 ลำดับที่ 129 | 242600 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
42 | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ถนนเทศบาล 17/3 ซอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล 17/3 ซอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขาว ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก. ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 1 แถว จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 28 | 199200 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 197000
43 | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ถนนเทศบาล 5/1 บ้านบึงตะกู หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลงหินคลุก ถนนเทศบาล 5/1 บ้านบึงตะกู หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566หน้าที่ 2 | 69500 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 69000
44 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 3 ซอย 5 บ้านบึงตะกู หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 3 ซอย 5 บ้านบึงตะกู หมู่ 4 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 1 แถว จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 51 | 179400 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 178000
45 | โครงการติดตั้งไฟทางโซล่าเซลล์ ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 26 (สายหนองหมีตาย-เจริญโชคดี) บ้านห้วยซุง หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟทางโซล่าเซลล์ ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 26 (สายหนองหมีตาย-เจริญโชคดี) บ้านห้วยซุง หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์พร้อมแผงโซล่า+เสาและฐานเสาไฟฟ้าสำเร็จรูป จำนวน 34 จุด (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566หน้าที่ 8 | 300000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
46 | โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านเขากระถิน หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านเขากระถิน หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ซ่อมแซมอาคารที่แตกร้าว,ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล., ปรับปรุงฝ้าเพดานและรางน้ำ (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้าที่ 4 | 235500 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
47 | โครงการขยายเขตไฟทาง ถนนเทศบาล 8 ซอย 1/4 บ้านคลองมือไทร หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ่อทอง สำหรับขยายเขตไฟทาง ถนนเทศบาล 8 ซอย 1/4 บ้านคลองมือไทร หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ติดตั้งโคมไฟทาง LED 150 W จำนวน 11 จุด (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุทองกำหนด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 21 | 221600 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
48 | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง | จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 1๓๕ ลำดับที่ 2 | 50000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
49 | โครงการงานเทศกาลทุเรียน ผลไม้ และของดี "บ่อทอง"(ผลิตภัณฑ์ OTOP) | อุดหนุนอำเภอบ่อทอง ตามโครงการงานเทศกาลทุเรียน ผลไม้ และของดี "บ่อทอง"(ผลิตภัณฑ์ OTOP) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 145 ลำดับที่ 5 | 20000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
50 | โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | อุดหนุนอำเภอบ่อทอง ตามโครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 135 ลำดับที่ 1 | 20000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
51 | โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง | จัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 23 | 350000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 264880
52 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 155 ลำดับที่ 3 | 500000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
53 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 167 ลำดับที่ 1 | 50000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
54 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) พื้นที่ตำบลธาตุทอง | ดำเนินการจ้างเหมาเช่ากล้องวงจรปิดเพื่อติดตั้งภายในตำบลธาตุทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 148 ลำดับที่ 7 | 480000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 199000
55 | โครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจาก สาธารณภัย | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 148 ลำดับที่ 5 | 60000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
56 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | ดำเนินการตั้ดจุดบริการประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566หน้าที่ 148 ลำดับที่ 6 | 70000 | [12 empty] | ดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้น | 34966
57 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.)/การฝึกอบรมทบทวน อปพร. ของเทศบาลตำบลธาตุทอง | จัดอบรม/จัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.)/การฝึกอบรมทบทวน อปพร. ของเทศบาลตำบลธาตุทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 2 | 50000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
58 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันเเละบรรเทา สาธารณภัย | ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566หน้าที่ 156 ลำดับที่ 2 | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
59 | โครงการเทศบาลตำบล ธาตุทองเคลื่อนที่ | จัดกิจกรรมเพื่อแนะนำ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลธาตุทอง - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 6 | 50000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
60 | โครงการประชุมประชาคม | จัดประชุมประชาคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 168 ลำดับที่ 1 | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
61 | โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเข้มเเข็งให้ชุมชน | จัดอบรมวินัยจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 4 | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
62 | โครงการวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี | จัดกิจกรรมในวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 174 ลำดับที่ 4 | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
63 | โครงการหรือกิจกรรมตามนโยบาย กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด กรณีเฉพาะหรือเร่งด่วน | จัดงาน/กิจกรรมตามนโยบาย กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด กรณีเฉพาะหรือเร่งด่วน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 174 ลำดับที่ 2 | 20000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
64 | โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอบ่อทอง | อุดหนุนอำเภอบ่อครองตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอบ่อทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 174 ลำดับที่ 3 | 100000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
65 | โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลธาตุทอง | ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลธาตุทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 5 | 40000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
66 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง | จัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 169 ลำดับที่ 1 | 100000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
67 | โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ , วันสำคัญของทางราชการอื่นๆ | จัดกิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ , วันสำคัญของทางราชการอื่นๆ เช่น วันปิยมหาราช วันท้องถิ่นไทย - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 26 | 20000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2000
68 | โครงการวันพ่อแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 176 ลำดับที่ 6 | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
69 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 176 ลำดับที่ 5 | 20000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
70 | โครงการจิตอาสา | จัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ , จิตอาสาภัยพิบัติ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 171 ลำดับที่ 1 | 30000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5060
71 | โครงการจัดกิจกรรมทำบุญวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ | จัดกิจกรรมทำบุญวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566หน้าที่ 172 ลำดับที่ 1 | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
72 | โครงการแข่งขันกีฬาธาตุทองสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาธาตุทองสัมพันธ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 176 ลำดับที่ 3 | 80000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
73 | โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในพื้นที่ตำบลธาตุทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 176 ลำดับที่ 2 | 60000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
74 | โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลธาตุทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566หน้าที่ 177 ลำดับที่ 9 | 80000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
75 | โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข | จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง วัด เทศบาล และประชาชนในพื้นที่ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1 | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
76 | โครงการวันตอบแทนคุณ | จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อแสดงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 25 | 290000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
77 | โครงการวันลอยกระทง | จัดกิจกรรมลอยกระทง และการแสดงต่างๆ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 25 | 250000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 226488
78 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ประจำปีจังหวัดชลบุรีของอำเภอ บ่อทอง | อุดหนุนอำเภอบ่อทอง เพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ประจำปีจังหวัดชลบุรีของอำเภอบ่อทอง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 177 ลำดับที่ 8 | 230000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
79 | โครงการสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม | - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 180 ลำดับที่ 2 | 40000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 7006